## Sheet1
| Project | Blocked by | Blocking | Eng hours | Priority | Progress | Status | Tasks | Timeline
0 | Identificar los Requisitos del Cliente |  | Selección de Frutas (https://www.notion.so/Selecci-n-de-Frutas-fba1772c62e4429b9ae6989e44fa52a3?pvs=21) | 10 | P0 | 1 | Done | Reunirse con el cliente o partes interesadas para comprender sus necesidades y expectativas. (https://www.notion.so/Reunirse-con-el-cliente-o-partes-interesadas-para-comprender-sus-necesidades-y-expectativas-232d374a6f7445908a826245dcc75962?pvs=21) | August 26, 2023 → September 2, 2023
1 | Investigación de Mercado |  | Selección de Frutas (https://www.notion.so/Selecci-n-de-Frutas-fba1772c62e4429b9ae6989e44fa52a3?pvs=21) | 300 | P1 | 1 | Done | Analizar la competencia y productos existentes en el mercado. (https://www.notion.so/Analizar-la-competencia-y-productos-existentes-en-el-mercado-4d163b07fb554a1681ca50849184e0f8?pvs=21), Realizar un estudio de mercado para comprender la demanda de frutas deshidratadas en Colombia. (https://www.notion.so/Realizar-un-estudio-de-mercado-para-comprender-la-demanda-de-frutas-deshidratadas-en-Colombia-c0c7bbfb172c4f4e81b297dd6e7746e8?pvs=21) | August 31, 2023 → September 2, 2023
2 | Selección de Frutas | Identificar los Requisitos del Cliente (https://www.notion.so/Identificar-los-Requisitos-del-Cliente-a469e7912e2241568858e7ffe4cc7f90?pvs=21), Investigación de Mercado (https://www.notion.so/Investigaci-n-de-Mercado-a8c43a20d07e4a2da32faf6af9127c37?pvs=21) | Análisis Técnico (https://www.notion.so/An-lisis-T-cnico-3936035ff04145ca8e8a5840ccd8f95d?pvs=21) | 250 | P2 | 1 | Done | Investigar las frutas endémicas y su disponibilidad. (https://www.notion.so/Investigar-las-frutas-end-micas-y-su-disponibilidad-56221949309642079c90a21199b11a01?pvs=21), Evaluar la idoneidad de las frutas seleccionadas para la deshidratación. (https://www.notion.so/Evaluar-la-idoneidad-de-las-frutas-seleccionadas-para-la-deshidrataci-n-5f812e1721a24322b362a3d89ae32f42?pvs=21) | September 6, 2023 → September 8, 2023
3 | Análisis Técnico | Selección de Frutas (https://www.notion.so/Selecci-n-de-Frutas-fba1772c62e4429b9ae6989e44fa52a3?pvs=21) | Seguridad Alimentaria (https://www.notion.so/Seguridad-Alimentaria-f004c82761f34021a1e1121347a53896?pvs=21) | 350 | P0 | 1 | Done | Determinar los parámetros de deshidratación adecuados para cada tipo de fruta. (https://www.notion.so/Determinar-los-par-metros-de-deshidrataci-n-adecuados-para-cada-tipo-de-fruta-0b6043e54c494c63b2c10de13432b0c3?pvs=21) | September 12, 2023 → September 15, 2023
4 | Seguridad Alimentaria | Análisis Técnico (https://www.notion.so/An-lisis-T-cnico-3936035ff04145ca8e8a5840ccd8f95d?pvs=21) | Diseño Conceptual (https://www.notion.so/Dise-o-Conceptual-1688e6c94daf48548fa51b95d9bf76ca?pvs=21) |  | P2 |  | In progress | Investigar requisitos a cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria en Colombia. (https://www.notion.so/Investigar-requisitos-a-cumplir-con-las-regulaciones-de-seguridad-alimentaria-en-Colombia-e8a0b54051fd4673857d102a88412e75?pvs=21), Diseñar características de seguridad, como sistemas de apagado automático en caso de sobrecalentamiento. (https://www.notion.so/Dise-ar-caracter-sticas-de-seguridad-como-sistemas-de-apagado-autom-tico-en-caso-de-sobrecalentamie-5d8d2bce35f245e9b7c9e2c2e81b01d8?pvs=21) | September 18, 2023 → September 20, 2023
5 | Diseño Conceptual | Seguridad Alimentaria (https://www.notion.so/Seguridad-Alimentaria-f004c82761f34021a1e1121347a53896?pvs=21) | Diseño Detallado (https://www.notion.so/Dise-o-Detallado-f04b90a531674e648aa661c9560edddb?pvs=21) | 100 | P1 |  | In progress | Establecer los principios de funcionamiento y los componentes clave. (https://www.notion.so/Establecer-los-principios-de-funcionamiento-y-los-componentes-clave-1f8109cdfad448668fb3027638728d23?pvs=21), Crear esquemas y bosquejos preliminares del deshidratador. (https://www.notion.so/Crear-esquemas-y-bosquejos-preliminares-del-deshidratador-12c294a414ae4781a782b8faca04626d?pvs=21) | September 20, 2023 → September 23, 2023
6 | Diseño Detallado | Diseño Conceptual (https://www.notion.so/Dise-o-Conceptual-1688e6c94daf48548fa51b95d9bf76ca?pvs=21) | Cálculos de Eficiencia Energética: (https://www.notion.so/C-lculos-de-Eficiencia-Energ-tica-f0209e2d9af14728997929c6701f493b?pvs=21), Prototipo (https://www.notion.so/Prototipo-335af9312c5b4267ba0be2df36847c56?pvs=21) | 150 | P1 |  | In progress | Diseñar los componentes de control y automatización. (https://www.notion.so/Dise-ar-los-componentes-de-control-y-automatizaci-n-bce3896185d94b5cad2b7adffeca3775?pvs=21), Seleccionar los materiales adecuados para la construcción. (https://www.notion.so/Seleccionar-los-materiales-adecuados-para-la-construcci-n-20095102df44409f9a9e7bdcf157b7b5?pvs=21), Desarrollar planos técnicos detallados del deshidratador. (https://www.notion.so/Desarrollar-planos-t-cnicos-detallados-del-deshidratador-104a7a7e9f7f42e891307ea3883055d2?pvs=21) | September 25, 2023 → September 29, 2023
7 | Cálculos de Eficiencia Energética: | Diseño Detallado (https://www.notion.so/Dise-o-Detallado-f04b90a531674e648aa661c9560edddb?pvs=21) |  | 23 | P1 |  | Not started | Calcular el consumo de energía del deshidratador y su impacto ambiental. (https://www.notion.so/Calcular-el-consumo-de-energ-a-del-deshidratador-y-su-impacto-ambiental-d86a1956730e43929570ea5c670bd9b9?pvs=21) | October 2, 2023 → October 6, 2023
8 | Prototipo | Diseño Detallado (https://www.notion.so/Dise-o-Detallado-f04b90a531674e648aa661c9560edddb?pvs=21) |  |  | P2 |  | Not started | Construir un prototipo del deshidratador para realizar pruebas y ajustes. (https://www.notion.so/Construir-un-prototipo-del-deshidratador-para-realizar-pruebas-y-ajustes-18e615f21aa34505b45a545892d6131f?pvs=21), Evaluar la eficiencia y la calidad de los productos deshidratados. (https://www.notion.so/Evaluar-la-eficiencia-y-la-calidad-de-los-productos-deshidratados-88655dc8851f4692b694148c698e91c6?pvs=21) | October 2, 2023 → October 20, 2023